**Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных на строительство транспортной развязки микрорайона «Елецкий»**

В соответствии с планом работы на 2017 год Счетной палатой города Липецка проведена проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных на строительство транспортной развязки микрорайона «Елецкий» в МКУ «Управление строительства города Липецка» за 2014 – 2016 годы.

Объем финансирования за весь период строительства объекта составил 120,8 млн. рублей.

В результате исполнения контракта на строительство транспортной развязки в муниципальную собственность приняты следующие объекты:

- линия наружного освещения (1 этап) – 3,2 млн. руб.;

- линия наружного освещения (2 этап) – 18,4 млн. руб.;

- подъезд (ПК 0+50 – ПК 2+32,4) (1 этап) – 24,3 млн. руб.;

- дорога (2 этап) – 54,3 млн. руб.;

- кабельная линия (2 этап) – 1,2 млн. рублей.

На момент проверки в стадии передачи в муниципальную собственность находится дождевая канализация с очистными сооружениями, и частично – озеленение (газоны) всего на сумму 19,4 млн. рублей.

В ходе проверки установлено, что строительство объекта начато без получения разрешения на строительство.

На момент проведения проверки не закончены гарантийные работы по монтажу выпускных лотков дождевой канализации и очистных сооружений, а при прокладке питающих кабелей уничтожен газон, в результате чего, указанные объекты не оформлены в муниципальную собственность и не переданы эксплуатирующей организации.

Также, в ходе проверки установлено, что излишне оплаченный объем работ по монтажу барьерных ограждений составил 15,62 т на сумму 441,3 тыс. рублей.

По результатам проверки руководителю МКУ «Управление строительства города Липецка направлено представление с предложением:

1. Работы по строительству объектов производить в соответствии с полученными разрешающими документами.

2. Ускорить работы по гарантийным обязательствам подрядчика, восстановлению газонов и передачи объектов в муниципальную собственность.

3. Принять меры к возмещению в доход бюджета излишне оплаченных объемов работ.

Сумма по излишне оплаченным объемам работ восстановлена в доход бюджета.